## Feuil1
RISQUES | CLASSES | PROBABILITE | GRAVITE | DETERMINABILITE | CRITICITE | SOLUTION
Défaillance ou indisponibilité d'une ressource. | Technique/Humain | 3 | 1 | 2 | 2 | Récuperation d'une version antérieur.
Erreur de conception. | Humain/Organisationnel | 2 | 2 | 2 | 2 | Reprise de la conception. Minimisation de l'impact sur les autres parties du programme.
Compétences insuffisantes. | Humain | 2 | 1 | 1 | 1 | Formation du groupe. Repartition des taches compliquées à des personnes plus compétentes dans le domaine.
Technologies inconnues | Technique/Humain | 3 | 2 | 3 | 3 | Formation du groupe.
Empèchments liés aux etudes | Humain | 3 | 2 | 2 | 2 | Organisations des heures de travails projet/etudes.
Utilisation malveillante des services. | Juridique | 2 | 3 | 2 | 2 | Ajout d'une charte de confidentialité. Déclaration des fichiers au près de la CNIL. Ajout de conditions générales d'utilisation.
Problèmes navigateur | Technique | 2 | 3 | 2 | 2 | Prise en compte cas par cas des navigateurs les plus utilisés lors des test et du design.
Motivation | Humain | 1 | 2 | 3 | 2 | Mise en place de congés. Séances de discussion en groupe pour resoudre les problèmes personnels.