## Excel Sprint Project Tracker
Sprint Project Tracker | [7 empty] | Task in Progress | [5 empty] | Task Completed
[7 empty] | 2018-10-19 |  |  |  |  | 2018-10-26 |  |  |  |  | 2018-11-02 |  |  |  |  | 2018-11-09 |  |  |  |  | 2018-11-16 |  |  |  |  | 2018-11-23
PROJECT START DATE | 2018-10-16 |  | SCROLL TO WEEK # |  | 1
Sprint | Priority | Start | Finish | Duration | Status | % Complete | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23
[7 empty] | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
Project Summary |  | 2018-10-18 | 2018-12-05 | 32 Days |  | 98.57%
Sprint 1 |  | 2018-10-18 | 2018-10-25 | 6 day(s)
EspaceUser | High | 2018-10-18 | 2018-10-20 | 2 day(s) | Red | 100%
Creation Arc/Blason | High | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 3 day(s) | Yellow | 100%
ONGLET PERSONNALISER | Medium | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 3 day(s) | Green | 100%
Sprint 2 |  | 2018-11-06 | 2018-11-20 | 11 day(s)
Creation Nouvelle entrainement | High | 2018-11-06 | 2018-11-20 | 11 day(s) | Red | 90%
Profile | Medium | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 3 day(s) | Yellow | 100%
Feature 3
Feature 1
Feature 2
Feature 3
Sprint 3 |  | 2018-11-21 | 2018-12-05 | 15 day(s)
Conception onglet statistiques | High | 2018-11-21 | 2018-11-26 | 6 day(s) | Red | 100%
code et design onglet Statistiques | High | 2018-11-27 | 2018-12-05 | 9 day(s) | Yellow | 100%